## 整体
整体说明及流程
一、验房提示：
1、收楼要慎用签名权，不要随意在开发商提供的如“钥匙签收单”、“房屋交接单”、“房屋问题记录单”等类似文件或空白文件上签字。
2、不要不去收楼或去了不留下任何证据。
3、尽量争取先验房后交钱。
4、验房后如果因合理原因不收楼，请切记要注明或快递相关法律文书
二、法律文书的使用
1、“开发商交接单批注”在开发商提供的如“交楼单”、“问题点记录单”等上面签字时的批注内容，如果此单要作为后期维权的证据务必要物业公司或开发商在业主联上盖章并由业主保留此单。
2、如果如“1”的情况，对方不愿意盖章，则写一份验房的情况说明按购房合同上的资料快递给对方（不管他们是否签收，这在法律上是认定为送达的），情况说明的写法可以参照“关于拒绝收楼的说明”格式，注意在快递单备注栏要写清楚快递的内容，格式参照“快递单备注”。
四、流程
序号 | 项目 | 法律依据 | 注意事项
|  |  | 简化 | 明细
0 | 所有 |  | 坚持 签名 盖章 | 如果确实属于不能收楼的，要向写明不予收楼的原因并要求开发商签字、盖章；
一 | 看相关文件 | 城市房地产转让管理办法 | 坚持 | 不管开发商陪同收楼的工作人员如何花言巧语，业主都应该坚持原则；
二 | 验房前 | 商品房买卖合同 | 不缴费 不要签名 不领钥匙 | 1、暂且先不要交付一些物业费用及相关费用； 2、不要签署文件，尤其不要签署《住宅钥匙收到书》和《入住交接单》；
三 | 验房中 |  | 书面说明 拍照留证据 物业签名 | 1、房屋质量问题，书面向物业管理公司说明 2、有问题处，张贴标识卡，拍照保留证据； 3、请随同的物业管理人员签字认可，以作为业主已经履行验收义务的证据
序号 | 项目 | 问题列出 | 拍照 | 检验
1 | 开发商文件 | □ | □ | 检验 □ 检验员： 合格 □
2 | 客厅－ 张 | □ | □ | 检验 □ 检验员： 合格 □
3 | 过道－ 张 | □ | □ | 检验 □ 检验员： 合格 □
4 | 主卧－ 张 | □ | □ | 检验 □ 检验员： 合格 □
5 | 客房－ 张 | □ | □ | 检验 □ 检验员： 合格 □
6 | 书房－ 张 | □ | □ | 检验 □ 检验员： 合格 □
7 | 大阳台－ 张 | □ | □ | 检验 □ 检验员： 合格 □
8 | 小阳台－ 张 | □ | □ | 检验 □ 检验员： 合格 □
9 | 洗手间－ 张 | □ | □ | 检验 □ 检验员： 合格 □
10 | 厨房－ 张 | □ | □ | 检验 □ 检验员： 合格 □
四 | 验房后 | 《商品房买卖合同》 | 提交法律文件 | 因合理原因不收楼，请切记要注明及快递相关法律文书： 1、开发商交接单批注 2、快递单备注 3、关于拒绝收楼的说明
五 | 签署入住 | / | 看清楚条款 | 1、签署《住宅钥匙收到书》 2、签《入住交接单》；
六 | 领钥匙 | / | 检查是否可用 | 不要漏掉

## 提示
关于拒绝收楼的说明 | (小区名) 栋 房业主 (业主全名)关于 年 月 日现场验房拒绝收楼的说明
关于拒绝收楼的说明 | 关于拒绝收楼的说明 公司： 本人是 (小区) 栋 房业主（身份证号码： ），按照贵司的收楼通知，于 年 月 日到楼盘现场办理收楼手续。 经过对所购物业进行验收，发现有以下几个方面达不到国家及合同约定的最低验收标准： 1、按照国家规定的房屋交付条件以及房屋买卖合同，贵司应出示《建筑工程竣工验收登记备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》《消防验收合格证明》等文件。现贵司未能出示 等文件。 2、房屋现场有以下几点与样板房不符：a、b、c、d、 3、房屋现场有以下几点与房屋买卖合同不符：a、b、c、d、 4、根据国家相关专业技术规范与验收标准：以下方面存在明显质量问题： 以上问题，本人已经做了相应标记，并拍照，希望贵司对上述问题进行核实，并提出具体整改方案，并于 年 月 日前书面回复验房及收楼时间，否则由此产生的迟延交楼等一切法律后果及不利影响均由贵司承担。本情况说明不影响本人根据《商品房买卖合同》及法律所享有的任何权利。 (小区) 栋 房(确切地址)业主： (业主签全名) 年 月 日
开发商交接单批注 | 因 （原因：未出示国家规定的交楼文件 <文件名称如竣工验收备案表等)>/以上房屋质量问题/房屋 <具体项目>与购房合同约定不一致）拒绝收楼，待以上问题解决以后另行书面通知验房及收楼时间。具体拒收情况说明会另行寄至贵司。

## 工具
收楼工具汇总
| 序号 | 工具 | 数量 | 用途
OK□ | 1 | 塑料洗脸盆 | 1 | 验收下水管道
OK□ | 2 | 小榔头 | 1 | 验收房子墙体与地面是否空鼓
OK□ | 3 | 塞尺 | 1 | 测裂缝的宽度
OK□ | 4 | 5米卷尺 | 1 | 测量房子的净高
OK□ | 5 | 万用表 | 1 | 测试各个强电插座及弱电类是否畅通
OK□ | 6 | 万能充电器 | 1 | 检验通电状况
OK□ | 7 | 乒乓球 | 1 | 检查地面的平整度
OK□ | 8 | 靠尺或者笔直的木条 | 1 | 检查墙面的平整度
OK□ | 9 | 纸 | 10 | 记录
OK□ | 10 | 笔 | 5 | 记录
OK□ | 11 | 易贴便条 | 2 | 有问题地方，张贴标识，拍照
OK□ | 12 | 相机 |  | 有日期的拍照
OK□ | 13 | 广州日报 | 1 | 休闲、垫座
OK□ | 14
OK□ | 15
OK□ | 16
OK□ | 17
OK□ | 18
OK□ | 19
OK□ | 20
OK□ | 21
OK□ | 22
OK□ | 23
OK□ | 24
OK□ | 25

## 地产商资料
地产商必须提供的相关资料
|  | 项目 |  |  | 强制度 | 处理
—— 您具有索取权利的依据是《城市房地产转让管理办法》； —— 取得建设局发备案回执，表明各项验收已合格，可收楼； —— 至于装修等细节问题，不能成为拒绝收楼的理由；
合格□ | 不合格□ | 一、《住宅质量保证书》 |  |  | 必须 | 原件带走
——开发商针对房屋质量及保修期限、范围作出的承诺
合格□ | 不合格□ |  | A、结构的保修期限是50年， |  | 必须
合格□ | 不合格□ |  | B、屋面防水和卫浴防水的保修期限是五年， |  | 必须
合格□ | 不合格□ |  | C、设备及装修的保修期限是两年。 |  | 必须
合格□ | 不合格□ |  | D、保修期限从领到钥匙开始计算，这个日期最好写进住宅质量保证书。 |  | 必须
合格□ | 不合格□ | 二、《住宅使用说明书》 |  |  | 必须 | 原件带走
——对房屋设计、施工及验收中的具体技术指标作出的相关说明
合格□ | 不合格□ |  | A、开发商名称及其联系电话 |  | 必须
合格□ | 不合格□ |  | B、设计单位及其联系电话 |  | 必须
合格□ | 不合格□ |  | C、施工单位及其联系电话 |  | 必须
合格□ | 不合格□ |  | D、监理单位及其联系电话 |  | 必须
合格□ | 不合格□ | 三、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》 |  |  | 必须 | 复印带走
——每一项都必须报主管部门备案，如果缺少任何一项的话，这个楼盘就属于“黑楼”，是不能入住的
合格□ | 不合格□ |  | 1 | 《建筑工程规划验收合格证》－－规划部门； | 必须
合格□ | 不合格□ |  | 2 | 《建设工程竣工验收备案证明书》－－建设主管部门； | 必须
合格□ | 不合格□ |  | 3 | 《房屋质量合格证明》－－区级以上质检站； | 必须
合格□ | 不合格□ |  | 4 | 《竣工实测表》－－房产管理局或区局直属测绘队； 《房屋建筑面积测绘报告》－－或者由测绘大队出具的正式测绘报告； | 必须
合格□ | 不合格□ |  | 5 | 《用水合格证》－－卫生防疫部门核发的生活供水系统 | 必须
合格□ | 不合格□ |  | 6 | 《建筑工程消防验收意见书》－－公安消防部门 | 必须
合格□ | 不合格□ |  | 7 | 《民防工程竣工验收证书》－－民防部门 | 必须
合格□ | 不合格□ |  | 8 | 《电梯（扶梯）验收结果通知单》－－质量技术监督部门 | 必须
合格□ | 不合格□ |  | 9 | 《建设工程环保验收合格证》－－环保部门 | 必须
合格□ | 不合格□ |  | 10 | 《燃气工程验收证书》－－燃气主管部门 | 必须
合格□ | 不合格□ |  | 11 | 《工程验收档案认可书》－－城建档案部门 | 必须
合格□ | 不合格□ | 四、《管线分布竣工图》水、强电、弱电、结构 |  |  | 必须 | 带走
合格□ | 不合格□ | 五、
合格□ | 不合格□ | 六、

## 客厅
客厅验房明细（一）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 1 | 专用项目 | 电闸机电表在户外的，拉闸后户内是否完全断电？ |  | □
OK□ | 2 |  | 供防盗门的质量检测报告 |  | □
OK□ | 3 |  | 猫眼是否正常，视觉清晰 |  | □
OK□ | 4 |  | 门铃是否正常，按钮是否牢固 |  | □
OK□ | 5 |  | 防盗门开关是否有障碍，如碰到墙、消防箱等 |  | □
OK□ | 6 |  | 对讲系统是否正常，单元门能否受控打开 |  | □
OK□ | 7 | 大门 | 开裂 |  | □
OK□ | 8 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 9 |  | 门插是否太短 |  | □
OK□ | 10 |  | 门四边、角是否平整 |  | □
OK□ | 11 |  | 门开关有无特别噪音 |  | □
OK□ | 12 |  | 门是否有破损 |  | □
OK□ | 13 |  | 是否能关严，隔风、隔音的效果如何。 |  | □
OK□ | 14 |  | 每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活 |  | □
OK□ | 15 |  | 门与门框的各边之间是否平行 |  | □
OK□ | 16 |  | 门间隙是否太大？（门和门锁间的缝隙必须小于三毫米） |  | □
OK□ | 17 |  | 门边与混凝土接口是否有缝隙？ |  | □
OK□ | 18 |  | 门表面现象、防护措施，锁具、合页、开关、配件安装情况 |  | □
OK□ | 19 |  | 门框、扇安装，扇与框的结合情况，密封性能 |  | □
OK□ | 20 | 天花板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 21 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 22 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 23 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 24 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) |  | □
OK□ | 25 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 26 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 27 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 28 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 29 | 右边大墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 30 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 31 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 32 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 33 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) |  | □
OK□ | 34 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 35 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 36 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 37 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 38 | 左上边客房的墙壁 | 空鼓 |  | □
OK□ | 39 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 40 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 41 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 42 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) |  | □
OK□ | 43 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 44 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 45 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 46 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：
客厅验房明细（二）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 47 | 左下边洗手间的墙壁 | 空鼓 |  | □
OK□ | 48 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 49 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 50 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 51 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) |  | □
OK□ | 52 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 53 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 54 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 55 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 56 | 其它墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 57 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 58 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 59 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 60 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) |  | □
OK□ | 61 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 62 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 63 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 64 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 65 | 地板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 66 |  | 验地平 |  | □
OK□ | 67 |  | 看地板有无松动、爆裂、撞凹？ |  | □
OK□ | 68 |  | 用鞋在地上滑，是否能明显感受到地砖接缝处不平 |  | □
OK□ | 69 |  | 磁砖－色差、瑕疵 |  | □
OK□ | 70 |  | 磁砖－划伤、裂缝、缺棱掉角 |  | □
OK□ | 71 |  | 磁砖－镶贴缝隙大小、表面勾缝 |  | □
OK□ | 72 |  | 踢脚线－安装、接口、缝隙处理、平整度 |  | □
OK□ | 73 | 电气 | 关闭分闸，检查各个分闸是否完全控制各分支线路。 |  | □
OK□ | 74 |  | 插座是否正常通电 |  | □
OK□ | 75 |  | 有无防护措施 |  | □
OK□ | 76 |  | 电灯是否都亮 |  | □
OK□ | 77 |  | 开关是否正常 |  | □
OK□ | 78 |  | 有线电视线是否通 |  | □
OK□ | 79 |  | 电话线路是否通 |  | □
OK□ | 80 |  | 网络线是否通 |  | □
OK□ | 81 |  | 地脚线接口是否妥当，有无松动 |  | □
OK□ | 82 |  | 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？ |  | □
OK□ | 83 |  | 各个开关、插座是否牢固？ |  | □
OK□ | 84 |  | 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？ |  | □
OK□ | 85 |  | 保护接地线、漏电保护器 |  | □
OK□ | 86 |  |  |  | □
OK□ | 87 |  |  |  | □
OK□ | 88 |  |  |  | □
OK□ | 89 |  |  |  | □
OK□ | 90 |  |  |  | □
OK□ | 91 |  |  |  | □
OK□ | 92 |  |  |  | □
OK□ | 93 |  |  |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：

## 过道
过道检验明细
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 1 | 天花板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 2 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 3 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 4 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 5 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) |  | □
OK□ | 6 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 7 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 8 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 9 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 10 | 左边墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 11 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 12 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 13 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 14 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) |  | □
OK□ | 15 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 16 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 17 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 18 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 19 | 右边墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 20 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 21 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 22 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 23 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) |  | □
OK□ | 24 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 25 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 26 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 27 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 28 | 地板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 29 |  | 验地平 |  | □
OK□ | 30 |  | 看地板有无松动、爆裂、撞凹？ |  | □
OK□ | 31 |  | 用鞋在地上滑，是否能明显感受到地砖接缝处不平 |  | □
OK□ | 32 |  | 磁砖－色差、瑕疵 |  | □
OK□ | 33 |  | 磁砖－划伤、裂缝、缺棱掉角 |  | □
OK□ | 34 |  | 磁砖－镶贴缝隙大小、表面勾缝 |  | □
OK□ | 35 |  | 踢脚线－安装、接口、缝隙处理、平整度 |  | □
OK□ | 36 |  |  |  | □
OK□ | 37 |  |  |  | □
OK□ | 38 |  |  |  | □
OK□ | 39 |  |  |  | □
OK□ | 40 |  |  |  | □
OK□ | 41 |  |  |  | □
OK□ | 42 |  |  |  | □
OK□ | 43 |  |  |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：

## 主卧
主卧检验明细（一）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 1 | 门 | 开裂 |  | □
OK□ | 2 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 3 |  | 门插是否太短 |  | □
OK□ | 4 |  | 门四边、角是否平整 |  | □
OK□ | 5 |  | 门开关有无特别噪音 |  | □
OK□ | 6 |  | 门是否有破损 |  | □
OK□ | 7 |  | 是否能关严，隔风、隔音的效果如何。 |  | □
OK□ | 8 |  | 每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活 |  | □
OK□ | 9 |  | 门与门框的各边之间是否平行 |  | □
OK□ | 10 |  | 门间隙是否太大？（门和门锁间的缝隙必须小于三毫米） |  | □
OK□ | 11 |  | 门边与混凝土接口是否有缝隙？ |  | □
OK□ | 12 |  | 门表面现象、防护措施，锁具、合页、开关、配件安装情况 |  | □
OK□ | 13 |  | 门框、扇安装，扇与框的结合情况，密封性能 |  | □
OK□ | 14 | 窗户 | 开裂 |  | □
OK□ | 15 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 16 |  | 窗户开关是否灵活，是否磕磕碰碰。 |  | □
OK□ | 17 |  | 窗是否变形 |  | □
OK□ | 18 |  | 窗边与混凝土是否无缝隙，与墙体是否吻合 |  | □
OK□ | 19 |  | 锁扣是否正常，能否锁紧，是否灵活 |  | □
OK□ | 20 |  | 框扇安装、固定情况，配件、防脱落、防撞措施、开启情况、纱窗、溢水口 |  | □
OK□ | 21 |  | 窗台下是否有水渍（如有可能是窗户漏水） |  | □
OK□ | 22 |  | 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 23 |  | 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处 |  | □
OK□ | 24 |  | 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕？ |  | □
OK□ | 25 |  | 隔音效果是否满意？ |  | □
OK□ | 26 |  | 玻璃－气泡、砂眼、破损、划痕等 |  | □
OK□ | 27 |  | 玻璃－－中空、钢化、磨砂、平板 |  | □
OK□ | 28 |  | 玻璃是否完好，是否平整、干净、明亮 |  | □
OK□ | 29 | 地板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 30 |  | 验地平 |  | □
OK□ | 31 |  | 看地板有无松动、爆裂、撞凹？ |  | □
OK□ | 32 |  | 用鞋在地上滑，是否能明显感受到地砖接缝处不平 |  | □
OK□ | 33 |  | 磁砖－色差、瑕疵 |  | □
OK□ | 34 |  | 磁砖－划伤、裂缝、缺棱掉角 |  | □
OK□ | 35 |  | 磁砖－镶贴缝隙大小、表面勾缝 |  | □
OK□ | 36 |  | 踢脚线－安装、接口、缝隙处理、平整度 |  | □
OK□ | 37 | 天花板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 38 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 39 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 40 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 41 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) |  | □
OK□ | 42 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 43 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 44 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 45 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：
主卧检验明细（二）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 46 | 右边大墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 47 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 48 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 49 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 50 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 51 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 52 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 53 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 54 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 55 | 左边大墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 56 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 57 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 58 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 59 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 60 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 61 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 62 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 63 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 64 | 门平行边大墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 65 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 66 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 67 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 68 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 69 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 70 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 71 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 72 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 73 | 窗户大墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 74 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 75 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 76 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 77 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 78 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 79 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 80 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 81 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 82 | 电气 | 关闭分闸，检查各个分闸是否完全控制各分支线路。 |  | □
OK□ | 83 |  | 插座是否正常通电 |  | □
OK□ | 84 |  | 有无防护措施 |  | □
OK□ | 85 |  | 电灯是否都亮 |  | □
OK□ | 86 |  | 开关是否正常 |  | □
OK□ | 87 |  | 有线电视线是否通 |  | □
OK□ | 88 |  | 电话线路是否通 |  | □
OK□ | 89 |  | 网络线是否通 |  | □
OK□ | 90 |  | 地脚线接口是否妥当，有无松动 |  | □
OK□ | 91 |  | 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？ |  | □
OK□ | 92 |  | 各个开关、插座是否牢固？ |  | □
OK□ | 93 |  | 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？ |  | □
OK□ | 94 |  | 保护接地线、漏电保护器 |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：

## 客房
客房检验明细（一）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 1 | 门 | 开裂 |  | □
OK□ | 2 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 3 |  | 门插是否太短 |  | □
OK□ | 4 |  | 门四边、角是否平整 |  | □
OK□ | 5 |  | 门开关有无特别噪音 |  | □
OK□ | 6 |  | 门是否有破损 |  | □
OK□ | 7 |  | 是否能关严，隔风、隔音的效果如何。 |  | □
OK□ | 8 |  | 每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活 |  | □
OK□ | 9 |  | 门与门框的各边之间是否平行 |  | □
OK□ | 10 |  | 门间隙是否太大？（门和门锁间的缝隙必须小于三毫米） |  | □
OK□ | 11 |  | 门边与混凝土接口是否有缝隙？ |  | □
OK□ | 12 |  | 门表面现象、防护措施，锁具、合页、开关、配件安装情况 |  | □
OK□ | 13 |  | 门框、扇安装，扇与框的结合情况，密封性能 |  | □
OK□ | 14 | 窗户 | 开裂 |  | □
OK□ | 15 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 16 |  | 窗户开关是否灵活，是否磕磕碰碰。 |  | □
OK□ | 17 |  | 窗是否变形 |  | □
OK□ | 18 |  | 窗边与混凝土是否无缝隙，与墙体是否吻合 |  | □
OK□ | 19 |  | 锁扣是否正常，能否锁紧，是否灵活 |  | □
OK□ | 20 |  | 框扇安装、固定情况，配件、防脱落、防撞措施、开启情况、纱窗、溢水口 |  | □
OK□ | 21 |  | 窗台下是否有水渍（如有可能是窗户漏水） |  | □
OK□ | 22 |  | 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 23 |  | 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处 |  | □
OK□ | 24 |  | 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕？ |  | □
OK□ | 25 |  | 隔音效果是否满意？ |  | □
OK□ | 26 |  | 玻璃－气泡、砂眼、破损、划痕等 |  | □
OK□ | 27 |  | 玻璃－－中空、钢化、磨砂、平板 |  | □
OK□ | 28 |  | 玻璃是否完好，是否平整、干净、明亮 |  | □
OK□ | 29 | 地板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 30 |  | 验地平 |  | □
OK□ | 31 |  | 看地板有无松动、爆裂、撞凹？ |  | □
OK□ | 32 |  | 用鞋在地上滑，是否能明显感受到地砖接缝处不平 |  | □
OK□ | 33 |  | 磁砖－色差、瑕疵 |  | □
OK□ | 34 |  | 磁砖－划伤、裂缝、缺棱掉角 |  | □
OK□ | 35 |  | 磁砖－镶贴缝隙大小、表面勾缝 |  | □
OK□ | 36 |  | 踢脚线－安装、接口、缝隙处理、平整度 |  | □
OK□ | 37 | 天花板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 38 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 39 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 40 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 41 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) |  | □
OK□ | 42 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 43 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 44 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 45 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：
客房检验明细（二）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 46 | 右边大墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 47 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 48 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 49 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 50 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 51 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 52 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 53 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 54 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 55 | 左边大墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 56 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 57 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 58 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 59 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 60 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 61 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 62 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 63 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 64 | 门平行边大墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 65 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 66 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 67 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 68 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 69 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 70 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 71 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 72 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 73 | 窗户大墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 74 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 75 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 76 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 77 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 78 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 79 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 80 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 81 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 82 | 电气 | 关闭分闸，检查各个分闸是否完全控制各分支线路。 |  | □
OK□ | 83 |  | 插座是否正常通电 |  | □
OK□ | 84 |  | 有无防护措施 |  | □
OK□ | 85 |  | 电灯是否都亮 |  | □
OK□ | 86 |  | 开关是否正常 |  | □
OK□ | 87 |  | 有线电视线是否通 |  | □
OK□ | 88 |  | 电话线路是否通 |  | □
OK□ | 89 |  | 网络线是否通 |  | □
OK□ | 90 |  | 地脚线接口是否妥当，有无松动 |  | □
OK□ | 91 |  | 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？ |  | □
OK□ | 92 |  | 各个开关、插座是否牢固？ |  | □
OK□ | 93 |  | 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？ |  | □
OK□ | 94 |  | 保护接地线、漏电保护器 |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：

## 书房
书房检验明细（一）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 1 | 门 | 开裂 |  | □
OK□ | 2 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 3 |  | 门插是否太短 |  | □
OK□ | 4 |  | 门四边、角是否平整 |  | □
OK□ | 5 |  | 门开关有无特别噪音 |  | □
OK□ | 6 |  | 门是否有破损 |  | □
OK□ | 7 |  | 是否能关严，隔风、隔音的效果如何。 |  | □
OK□ | 8 |  | 每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活 |  | □
OK□ | 9 |  | 门与门框的各边之间是否平行 |  | □
OK□ | 10 |  | 门间隙是否太大？（门和门锁间的缝隙必须小于三毫米） |  | □
OK□ | 11 |  | 门边与混凝土接口是否有缝隙？ |  | □
OK□ | 12 |  | 门表面现象、防护措施，锁具、合页、开关、配件安装情况 |  | □
OK□ | 13 |  | 门框、扇安装，扇与框的结合情况，密封性能 |  | □
OK□ | 14 | 窗户 | 开裂 |  | □
OK□ | 15 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 16 |  | 窗户开关是否灵活，是否磕磕碰碰。 |  | □
OK□ | 17 |  | 窗是否变形 |  | □
OK□ | 18 |  | 窗边与混凝土是否无缝隙，与墙体是否吻合 |  | □
OK□ | 19 |  | 锁扣是否正常，能否锁紧，是否灵活 |  | □
OK□ | 20 |  | 框扇安装、固定情况，配件、防脱落、防撞措施、开启情况、纱窗、溢水口 |  | □
OK□ | 21 |  | 窗台下是否有水渍（如有可能是窗户漏水） |  | □
OK□ | 22 |  | 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 23 |  | 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处 |  | □
OK□ | 24 |  | 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕？ |  | □
OK□ | 25 |  | 隔音效果是否满意？ |  | □
OK□ | 26 |  | 玻璃－气泡、砂眼、破损、划痕等 |  | □
OK□ | 27 |  | 玻璃－－中空、钢化、磨砂、平板 |  | □
OK□ | 28 |  | 玻璃是否完好，是否平整、干净、明亮 |  | □
OK□ | 29 | 地板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 30 |  | 验地平 |  | □
OK□ | 31 |  | 看地板有无松动、爆裂、撞凹？ |  | □
OK□ | 32 |  | 用鞋在地上滑，是否能明显感受到地砖接缝处不平 |  | □
OK□ | 33 |  | 磁砖－色差、瑕疵 |  | □
OK□ | 34 |  | 磁砖－划伤、裂缝、缺棱掉角 |  | □
OK□ | 35 |  | 磁砖－镶贴缝隙大小、表面勾缝 |  | □
OK□ | 36 |  | 踢脚线－安装、接口、缝隙处理、平整度 |  | □
OK□ | 37 | 天花板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 38 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 39 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 40 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 41 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) |  | □
OK□ | 42 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 43 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 44 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 45 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：
书房检验明细（二）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 46 | 前边大墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 47 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 48 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 49 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 50 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 51 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 52 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 53 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 54 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 55 | 后边大墙 与门平行 | 空鼓 |  | □
OK□ | 56 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 57 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 58 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 59 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 60 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 61 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 62 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 63 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 64 | 左边大墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 65 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 66 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 67 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 68 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 69 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 70 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 71 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 72 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 73 | 左边大墙 与窗户平行 | 空鼓 |  | □
OK□ | 74 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 75 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 76 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 77 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 78 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 79 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 80 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 81 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 82 | 电气 | 关闭分闸，检查各个分闸是否完全控制各分支线路。 |  | □
OK□ | 83 |  | 插座是否正常通电 |  | □
OK□ | 84 |  | 有无防护措施 |  | □
OK□ | 85 |  | 电灯是否都亮 |  | □
OK□ | 86 |  | 开关是否正常 |  | □
OK□ | 87 |  | 有线电视线是否通 |  | □
OK□ | 88 |  | 电话线路是否通 |  | □
OK□ | 89 |  | 网络线是否通 |  | □
OK□ | 90 |  | 地脚线接口是否妥当，有无松动 |  | □
OK□ | 91 |  | 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？ |  | □
OK□ | 92 |  | 各个开关、插座是否牢固？ |  | □
OK□ | 93 |  | 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？ |  | □
OK□ | 94 |  | 保护接地线、漏电保护器 |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：

## 大阳台
大阳台检验明细（一）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 1 | 专用项目 | 房间与阳台的连接处是否有裂缝?(如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆，要立即通知相关单位) |  | □
OK□ | 2 |  | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？ |  | □
OK□ | 3 |  | 阳台护栏是否牢固 |  | □
OK□ | 4 |  | 水口内是否留有较多的建筑垃圾 |  | □
OK□ | 5 |  | 阳台门的内外的水平差度 |  | □
OK□ | 6 | 窗户 | 开裂 |  | □
OK□ | 7 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 8 |  | 窗户开关是否灵活，是否磕磕碰碰。 |  | □
OK□ | 9 |  | 窗是否变形 |  | □
OK□ | 10 |  | 窗边与混凝土是否无缝隙，与墙体是否吻合 |  | □
OK□ | 11 |  | 锁扣是否正常，能否锁紧，是否灵活 |  | □
OK□ | 12 |  | 框扇安装、固定情况，配件、防脱落、防撞措施、开启情况、纱窗、溢水口 |  | □
OK□ | 13 |  | 窗台下是否有水渍（如有可能是窗户漏水） |  | □
OK□ | 14 |  | 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 15 |  | 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处 |  | □
OK□ | 16 |  | 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕？ |  | □
OK□ | 17 |  | 隔音效果是否满意？ |  | □
OK□ | 18 |  | 玻璃－气泡、砂眼、破损、划痕等 |  | □
OK□ | 19 |  | 玻璃－－中空、钢化、磨砂、平板 |  | □
OK□ | 20 |  | 玻璃是否完好，是否平整、干净、明亮 |  | □
OK□ | 21 | 门 | 开裂 |  | □
OK□ | 22 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 23 |  | 门插是否太短 |  | □
OK□ | 24 |  | 门四边、角是否平整 |  | □
OK□ | 25 |  | 门开关有无特别噪音 |  | □
OK□ | 26 |  | 门是否有破损 |  | □
OK□ | 27 |  | 是否能关严，隔风、隔音的效果如何。 |  | □
OK□ | 28 |  | 每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活 |  | □
OK□ | 29 |  | 门与门框的各边之间是否平行 |  | □
OK□ | 30 |  | 门间隙是否太大？（门和门锁间的缝隙必须小于三毫米） |  | □
OK□ | 31 |  | 门边与混凝土接口是否有缝隙？ |  | □
OK□ | 32 |  | 门表面现象、防护措施，锁具、合页、开关、配件安装情况 |  | □
OK□ | 33 |  | 门框、扇安装，扇与框的结合情况，密封性能 |  | □
OK□ | 34 | 天花板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 35 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 36 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 37 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 38 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) |  | □
OK□ | 39 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 40 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 41 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 42 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：
大阳台检验明细（二）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 43 | 左边墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 44 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 45 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 46 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 47 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) |  | □
OK□ | 48 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 49 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 50 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 51 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 52 | 右边墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 53 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 54 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 55 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 56 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) |  | □
OK□ | 57 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 58 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 59 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 60 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 61 | 地板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 62 |  | 验地平 |  | □
OK□ | 63 |  | 看地板有无松动、爆裂、撞凹？ |  | □
OK□ | 64 |  | 用鞋在地上滑，是否能明显感受到地砖接缝处不平 |  | □
OK□ | 65 |  | 磁砖－色差、瑕疵 |  | □
OK□ | 66 |  | 磁砖－划伤、裂缝、缺棱掉角 |  | □
OK□ | 67 |  | 磁砖－镶贴缝隙大小、表面勾缝 |  | □
OK□ | 68 |  | 踢脚线－安装、接口、缝隙处理、平整度 |  | □
OK□ | 69 | 电气 | 关闭分闸，检查各个分闸是否完全控制各分支线路。 |  | □
OK□ | 70 |  | 插座是否正常通电 |  | □
OK□ | 71 |  | 有无防护措施 |  | □
OK□ | 72 |  | 电灯是否都亮 |  | □
OK□ | 73 |  | 开关是否正常 |  | □
OK□ | 74 |  | 有线电视线是否通 |  | □
OK□ | 75 |  | 电话线路是否通 |  | □
OK□ | 76 |  | 网络线是否通 |  | □
OK□ | 77 |  | 地脚线接口是否妥当，有无松动 |  | □
OK□ | 78 |  | 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？ |  | □
OK□ | 79 |  | 各个开关、插座是否牢固？ |  | □
OK□ | 80 |  | 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？ |  | □
OK□ | 81 |  | 保护接地线、漏电保护器 |  | □
OK□ | 82 |  |  |  | □
OK□ | 83 |  |  |  | □
OK□ | 84 |  |  |  | □
OK□ | 85 |  |  |  | □
OK□ | 86 |  |  |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：

## 小阳台
小阳台检验明细（一）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 1 | 专用项目 | 房间与阳台的连接处是否有裂缝?(如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆，要立即通知相关单位) |  | □
OK□ | 2 |  | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？ |  | □
OK□ | 3 |  | 阳台护栏是否牢固 |  | □
OK□ | 4 |  | 水口内是否留有较多的建筑垃圾 |  | □
OK□ | 5 |  | 阳台门的内外的水平差度 |  | □
OK□ | 6 |  | 燃气管道是否安全－要开发商明确如何测试漏气报警装置。 |  | □
OK□ | 7 |  | 房间与阳台的连接处是否有裂缝?(如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆，要立即通知相关单位) |  | □
OK□ | 8 |  | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？ |  | □
OK□ | 9 |  | 阳台护栏是否牢固 |  | □
OK□ | 10 |  | 水口内是否留有较多的建筑垃圾 |  | □
OK□ | 11 |  | 水池龙头是否妥当，下水是否顺畅 |  | □
OK□ | 12 |  | 电、水、煤气表的度数是否有零开始 |  | □
OK□ | 13 |  | 水上下管是否有渗漏？（打开水龙头，查看各个管道） |  | □
OK□ | 14 |  | 是否有足够的水压？（打开水龙头，尽可能让水流大一点，然后查水表） |  | □
OK□ | 15 |  | 煤气、热水器开关位置是否妥当 |  | □
OK□ | 16 |  | 阳台门的内外的水平差度 |  | □
OK□ | 17 | 窗户 | 开裂 |  | □
OK□ | 18 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 19 |  | 窗户开关是否灵活，是否磕磕碰碰。 |  | □
OK□ | 20 |  | 窗是否变形 |  | □
OK□ | 21 |  | 窗边与混凝土是否无缝隙，与墙体是否吻合 |  | □
OK□ | 22 |  | 锁扣是否正常，能否锁紧，是否灵活 |  | □
OK□ | 23 |  | 框扇安装、固定情况，配件、防脱落、防撞措施、开启情况、纱窗、溢水口 |  | □
OK□ | 24 |  | 窗台下是否有水渍（如有可能是窗户漏水） |  | □
OK□ | 25 |  | 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 26 |  | 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处 |  | □
OK□ | 27 |  | 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕？ |  | □
OK□ | 28 |  | 隔音效果是否满意？ |  | □
OK□ | 29 |  | 玻璃－气泡、砂眼、破损、划痕等 |  | □
OK□ | 30 |  | 玻璃－－中空、钢化、磨砂、平板 |  | □
OK□ | 31 |  | 玻璃是否完好，是否平整、干净、明亮 |  | □
OK□ | 32 | 门 | 开裂 |  | □
OK□ | 33 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 34 |  | 门插是否太短 |  | □
OK□ | 35 |  | 门四边、角是否平整 |  | □
OK□ | 36 |  | 门开关有无特别噪音 |  | □
OK□ | 37 |  | 门是否有破损 |  | □
OK□ | 38 |  | 是否能关严，隔风、隔音的效果如何。 |  | □
OK□ | 39 |  | 每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活 |  | □
OK□ | 40 |  | 门与门框的各边之间是否平行 |  | □
OK□ | 41 |  | 门间隙是否太大？（门和门锁间的缝隙必须小于三毫米） |  | □
OK□ | 42 |  | 门边与混凝土接口是否有缝隙？ |  | □
OK□ | 43 |  | 门表面现象、防护措施，锁具、合页、开关、配件安装情况 |  | □
OK□ | 44 |  | 门框、扇安装，扇与框的结合情况，密封性能 |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：
小阳台检验明细（二）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 45 | 天花板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 46 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 47 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 48 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 49 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 50 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 51 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 52 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 53 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 54 | 左边墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 55 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 56 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 57 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 58 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 59 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 60 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 61 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 62 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 63 | 右边墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 64 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 65 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 66 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 67 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 68 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 69 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 70 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 71 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 72 | 地板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 73 |  | 验地平 |  | □
OK□ | 74 |  | 看地板有无松动、爆裂、撞凹？ |  | □
OK□ | 75 |  | 用鞋在地上滑，是否能明显感受到地砖接缝处不平 |  | □
OK□ | 76 |  | 磁砖－色差、瑕疵 |  | □
OK□ | 77 |  | 磁砖－划伤、裂缝、缺棱掉角 |  | □
OK□ | 78 |  | 磁砖－镶贴缝隙大小、表面勾缝 |  | □
OK□ | 79 |  | 踢脚线－安装、接口、缝隙处理、平整度 |  | □
OK□ | 80 | 电气 | 关闭分闸，检查各个分闸是否完全控制各分支线路。 |  | □
OK□ | 81 |  | 插座是否正常通电 |  | □
OK□ | 82 |  | 有无防护措施 |  | □
OK□ | 83 |  | 电灯是否都亮 |  | □
OK□ | 84 |  | 开关是否正常 |  | □
OK□ | 85 |  | 有线电视线是否通 |  | □
OK□ | 86 |  | 电话线路是否通 |  | □
OK□ | 87 |  | 网络线是否通 |  | □
OK□ | 88 |  | 地脚线接口是否妥当，有无松动 |  | □
OK□ | 89 |  | 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？ |  | □
OK□ | 90 |  | 各个开关、插座是否牢固？ |  | □
OK□ | 91 |  | 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？ |  | □
OK□ | 92 |  | 保护接地线、漏电保护器 |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：

## 洗手间
洗手间检验明细（一）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 1 | 专用项目 | 卫生间顶棚是否有漆脱落或长霉菌？ |  | □
OK□ | 2 |  | 卫生间坐厕下水是否顺畅 |  | □
OK□ | 3 |  | 冲厕水箱是否有漏水声 |  | □
OK□ | 4 |  | 浴缸、面盆与墙或柜的接口处是否做了防水？（一般会有防水涂层） |  | □
OK□ | 5 |  | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？ |  | □
OK□ | 6 |  | 浴缸、抽水马桶、洗脸池等是否有渗漏现象（裂痕有时细如毛发，要仔细观察） |  | □
OK□ | 7 |  | 水口内是否留有较多的建筑垃圾 |  | □
OK□ | 8 |  | 水池龙头是否妥当，下水是否顺畅 |  | □
OK□ | 9 |  | 厨房瓷砖、马赛克有无疏松脱落及凹凸不平 |  | □
OK□ | 10 |  | 厨具、瓷砖及下水管上有无粘上水泥尚未清洗 |  | □
OK□ | 11 |  | 您住的房间上面的邻居家是否漏水？（否则您家的日子也一定不好过） |  | □
OK□ | 12 |  | 水上下管是否有渗漏？（打开水龙头，查看各个管道） |  | □
OK□ | 13 |  | 是否有足够的水压？（打开水龙头，尽可能让水流大一点，然后查水表） |  | □
OK□ | 14 |  | 卫生间的闭水在验房前，应通知开发商提前24小时放水 |  | □
OK□ | 15 | 窗户 | 开裂 |  | □
OK□ | 16 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 17 |  | 窗户开关是否灵活，是否磕磕碰碰。 |  | □
OK□ | 18 |  | 窗是否变形 |  | □
OK□ | 19 |  | 窗边与混凝土是否无缝隙，与墙体是否吻合 |  | □
OK□ | 20 |  | 锁扣是否正常，能否锁紧，是否灵活 |  | □
OK□ | 21 |  | 框扇安装、固定情况，配件、防脱落、防撞措施、开启情况、纱窗、溢水口 |  | □
OK□ | 22 |  | 窗台下是否有水渍（如有可能是窗户漏水） |  | □
OK□ | 23 |  | 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 24 |  | 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处 |  | □
OK□ | 25 |  | 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕？ |  | □
OK□ | 26 |  | 隔音效果是否满意？ |  | □
OK□ | 27 |  | 玻璃－气泡、砂眼、破损、划痕等 |  | □
OK□ | 28 |  | 玻璃－－中空、钢化、磨砂、平板 |  | □
OK□ | 29 |  | 玻璃是否完好，是否平整、干净、明亮 |  | □
OK□ | 30 | 门 | 开裂 |  | □
OK□ | 31 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 32 |  | 门插是否太短 |  | □
OK□ | 33 |  | 门四边、角是否平整 |  | □
OK□ | 34 |  | 门开关有无特别噪音 |  | □
OK□ | 35 |  | 门是否有破损 |  | □
OK□ | 36 |  | 是否能关严，隔风、隔音的效果如何。 |  | □
OK□ | 37 |  | 每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活 |  | □
OK□ | 38 |  | 门与门框的各边之间是否平行 |  | □
OK□ | 39 |  | 门间隙是否太大？（门和门锁间的缝隙必须小于三毫米） |  | □
OK□ | 40 |  | 门边与混凝土接口是否有缝隙？ |  | □
OK□ | 41 |  | 门表面现象、防护措施，锁具、合页、开关、配件安装情况 |  | □
OK□ | 42 |  | 门框、扇安装，扇与框的结合情况，密封性能 |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：
洗手间检验明细（二）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 43 | 天花板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 44 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 45 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 46 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 47 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 48 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 49 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 50 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 51 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 52 | 左边墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 53 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 54 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 55 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 56 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 57 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 58 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 59 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 60 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 61 | 右边墙 与镜子平行 | 空鼓 |  | □
OK□ | 62 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 63 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 64 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 65 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 66 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 67 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 68 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 69 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 70 | 前边墙 | 空鼓 |  | □
OK□ | 71 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 72 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 73 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 74 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 75 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 76 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 77 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 78 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 79 | 右边墙 与门平行 | 空鼓 |  | □
OK□ | 80 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 81 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 82 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 83 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 84 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 85 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 86 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 87 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：
洗手间检验明细（三）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 88 | 地板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 89 |  | 验地平 |  | □
OK□ | 90 |  | 看地板有无松动、爆裂、撞凹？ |  | □
OK□ | 91 |  | 用鞋在地上滑，是否能明显感受到地砖接缝处不平 |  | □
OK□ | 92 |  | 磁砖－色差、瑕疵 |  | □
OK□ | 93 |  | 磁砖－划伤、裂缝、缺棱掉角 |  | □
OK□ | 94 |  | 磁砖－镶贴缝隙大小、表面勾缝 |  | □
OK□ | 95 |  | 踢脚线－安装、接口、缝隙处理、平整度 |  | □
OK□ | 96 | 电气 | 关闭分闸，检查各个分闸是否完全控制各分支线路。 |  | □
OK□ | 97 |  | 插座是否正常通电 |  | □
OK□ | 98 |  | 有无防护措施 |  | □
OK□ | 99 |  | 电灯是否都亮 |  | □
OK□ | 100 |  | 开关是否正常 |  | □
OK□ | 101 |  | 有线电视线是否通 |  | □
OK□ | 102 |  | 电话线路是否通 |  | □
OK□ | 103 |  | 网络线是否通 |  | □
OK□ | 104 |  | 地脚线接口是否妥当，有无松动 |  | □
OK□ | 105 |  | 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？ |  | □
OK□ | 106 |  | 各个开关、插座是否牢固？ |  | □
OK□ | 107 |  | 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？ |  | □
OK□ | 108 |  | 保护接地线、漏电保护器 |  | □
OK□ | 109 | 其它 |  |  | □
OK□ | 110 |  |  |  | □
OK□ | 111 |  |  |  | □
OK□ | 112 |  |  |  | □
OK□ | 113 |  |  |  | □
OK□ | 114 |  |  |  | □
OK□ | 115 |  |  |  | □
OK□ | 116 |  |  |  | □
OK□ | 117 |  |  |  | □
OK□ | 118 |  |  |  | □
OK□ | 119 |  |  |  | □
OK□ | 120 |  |  |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：

## 厨房
厨房检验明细（一）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 1 | 专用项目 | 燃气管道是否安全－要开发商明确如何测试漏气报警装置。 |  | □
OK□ | 2 |  | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？ |  | □
OK□ | 3 |  | 水口内是否留有较多的建筑垃圾 |  | □
OK□ | 4 |  | 水池龙头是否妥当，下水是否顺畅 |  | □
OK□ | 5 |  | 厨房电、水、煤气表具是否齐全 |  | □
OK□ | 6 |  | 厨房瓷砖、马赛克有无疏松脱落及凹凸不平 |  | □
OK□ | 7 |  | 厨具、瓷砖及下水管上有无粘上水泥尚未清洗 |  | □
OK□ | 8 |  | 您住的房间上面的邻居家是否漏水？（否则您家的日子也一定不好过） |  | □
OK□ | 9 |  | 厨柜柜身有无变形，壁柜门是否牢固周正，门能否顺利开合？ |  | □
OK□ | 10 |  | 水池等是否有渗漏现象 |  | □
OK□ | 11 |  | 水上下管是否有渗漏？（打开水龙头，查看各个管道） |  | □
OK□ | 12 |  | 是否有足够的水压？（打开水龙头，尽可能让水流大一点，然后查水表） |  | □
OK□ | 13 |  | 燃气是否已经开通？ |  | □
OK□ | 14 |  | 镶贴、空鼓、水平度、平整度、成品保护、勾缝、地面泛水坡度、积水、渗漏等 |  | □
OK□ | 15 | 窗户 | 开裂 |  | □
OK□ | 16 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 17 |  | 窗户开关是否灵活，是否磕磕碰碰。 |  | □
OK□ | 18 |  | 窗是否变形 |  | □
OK□ | 19 |  | 窗边与混凝土是否无缝隙，与墙体是否吻合 |  | □
OK□ | 20 |  | 锁扣是否正常，能否锁紧，是否灵活 |  | □
OK□ | 21 |  | 框扇安装、固定情况，配件、防脱落、防撞措施、开启情况、纱窗、溢水口 |  | □
OK□ | 22 |  | 窗台下是否有水渍（如有可能是窗户漏水） |  | □
OK□ | 23 |  | 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 24 |  | 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处 |  | □
OK□ | 25 |  | 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕？ |  | □
OK□ | 26 |  | 隔音效果是否满意？ |  | □
OK□ | 27 |  | 玻璃－气泡、砂眼、破损、划痕等 |  | □
OK□ | 28 |  | 玻璃－－中空、钢化、磨砂、平板 |  | □
OK□ | 29 |  | 玻璃是否完好，是否平整、干净、明亮 |  | □
OK□ | 30 | 门 | 开裂 |  | □
OK□ | 31 |  | 密封胶条是否完整牢固 |  | □
OK□ | 32 |  | 门插是否太短 |  | □
OK□ | 33 |  | 门四边、角是否平整 |  | □
OK□ | 34 |  | 门开关有无特别噪音 |  | □
OK□ | 35 |  | 门是否有破损 |  | □
OK□ | 36 |  | 是否能关严，隔风、隔音的效果如何。 |  | □
OK□ | 37 |  | 每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活 |  | □
OK□ | 38 |  | 门与门框的各边之间是否平行 |  | □
OK□ | 39 |  | 门间隙是否太大？（门和门锁间的缝隙必须小于三毫米） |  | □
OK□ | 40 |  | 门边与混凝土接口是否有缝隙？ |  | □
OK□ | 41 |  | 门表面现象、防护措施，锁具、合页、开关、配件安装情况 |  | □
OK□ | 42 |  | 门框、扇安装，扇与框的结合情况，密封性能 |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：
厨房检验明细（二）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 43 | 天花板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 44 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 45 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 46 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 47 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 48 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 49 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 50 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 51 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 52 | 左边墙 与冰箱位平行 | 空鼓 |  | □
OK□ | 53 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 54 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 55 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 56 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 57 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 58 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 59 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 60 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 61 | 右边墙 与窗户平行 | 空鼓 |  | □
OK□ | 62 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 63 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 64 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 65 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 66 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 67 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 68 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 69 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 70 | 前边墙 与灶台平行 | 空鼓 |  | □
OK□ | 71 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 72 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 73 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 74 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 75 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 76 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 77 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 78 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
OK□ | 79 | 后边墙 与门平行 | 空鼓 |  | □
OK□ | 80 |  | 裂缝、裂纹、开裂 |  | □
OK□ | 81 |  | 墙体是否平整 |  | □
OK□ | 82 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  | □
OK□ | 83 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? |  | □
OK□ | 84 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹 |  | □
OK□ | 85 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点） |  | □
OK□ | 86 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方 |  | □
OK□ | 87 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：
厨房检验明细（三）
品质 | 序号 | 大项目 | 明细 | 问题点 | 拍照
OK□ | 88 | 地板 | 空鼓 |  | □
OK□ | 89 |  | 验地平 |  | □
OK□ | 90 |  | 看地板有无松动、爆裂、撞凹？ |  | □
OK□ | 91 |  | 用鞋在地上滑，是否能明显感受到地砖接缝处不平 |  | □
OK□ | 92 |  | 磁砖－色差、瑕疵 |  | □
OK□ | 93 |  | 磁砖－划伤、裂缝、缺棱掉角 |  | □
OK□ | 94 |  | 磁砖－镶贴缝隙大小、表面勾缝 |  | □
OK□ | 95 |  | 踢脚线－安装、接口、缝隙处理、平整度 |  | □
OK□ | 96 | 电气 | 关闭分闸，检查各个分闸是否完全控制各分支线路。 |  | □
OK□ | 97 |  | 插座是否正常通电 |  | □
OK□ | 98 |  | 有无防护措施 |  | □
OK□ | 99 |  | 电灯是否都亮 |  | □
OK□ | 100 |  | 开关是否正常 |  | □
OK□ | 101 |  | 有线电视线是否通 |  | □
OK□ | 102 |  | 电话线路是否通 |  | □
OK□ | 103 |  | 网络线是否通 |  | □
OK□ | 104 |  | 地脚线接口是否妥当，有无松动 |  | □
OK□ | 105 |  | 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？ |  | □
OK□ | 106 |  | 各个开关、插座是否牢固？ |  | □
OK□ | 107 |  | 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？ |  | □
OK□ | 108 |  | 保护接地线、漏电保护器 |  | □
OK□ | 109 | 橱柜 | 橱柜安装固定、垂直度、水平度、成品保护，抽屉、柜门开关、五金配件等项 |  | □
OK□ | 110 |  | 柜体、柜门、台面、厨房套件、墙面挂件、水槽、灶台配件、管道、缝隙处理 |  | □
OK□ | 111 |  | 是否厨、卫精装修物品的使用说明书，以及这些物品的保修单 |  | □
OK□ | 112 |  | 设备部分的检查应由开发商或物业负责最初的实验，并教业主会使用后，业主自己在操作 |  | □
OK□ | 113 | 其它 |  |  | □
OK□ | 114 |  |  |  | □
OK□ | 115 |  |  |  | □
OK□ | 116 |  |  |  | □
OK□ | 117 |  |  |  | □
OK□ | 118 |  |  |  | □
OK□ | 119 |  |  |  | □
OK□ | 120 |  |  |  | □
检验完毕 □ |  |  | 社会审核： | 检验员：

## 其它
序号 | 项目
1 | 验防水－－这里所说的防水，指的是厨卫的防水。验收防水的办法是：用水泥沙浆做一个槛堵着厕卫的门口，然后再拿一胶袋罩着排污/水口，再加以捆实，然后在厕卫放水，浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。
2 | 验管道－－这里所指的管道，指的是排水/污管道。方法：预先拿一个盛水的器具，然后倒水进排水口。看看水是不是顺利地流走。
3 | 验地平－－验这个，测量的方法如果你不嫌麻烦，那么方法也是挺简单的。去五金店买一条小的透明水管，长度约为20米左右吧，然后注满水。先在门口离地面0.5米或1米处画一个标志。然后把水管的水位调至这个标志高度，并找个人固定在这个位置。然后把水管的另一端移至离门口最远处的室内。然后看水管在该处的高度，然后再做一个标志。然后用尺测量一下这个标志的离地高度是多少。这两个高度差就是房屋的水平差。你也可以通过这种办法如此类推，测量出全屋的水平差度。
5 | 查渗水－－（最好是在房子交楼前，下大雨后的第二天前往视察一下。这时候墙壁如果有问题，几乎是无可遁形的。）特别是查看一些墙体是否有水迹，特别是一些山墙、厨房卫生间的顶面、外墙等地方，如有水渍，说明有渗漏，务必尽快查明原因。顶层住户更应检查顶层是否渗漏。（特别留意厕所顶棚有否油漆脱落或长霉菌。墙身、墙角接位有无水渍、裂痕）。
6 | 上下水－－大开龙头查漏堵，尽可能让水流大一点、急一点，一来看看水压，二来试试排水速度；验收下水情况，先用面盆盛水，再向各个下水管处灌水，分别是台盆下水、浴缸下水、厨房和卫生及阳台地漏等，基本是每个下水口应灌入两盆水左右，应听到咕噜噜的声音和表面无积水。

## 地板
地板补充
序号 | 位置 | 项目
1 |  | 空鼓
2 |  | 验地平
3 |  | 看地板有无松动、爆裂、撞凹？
4 |  | 用鞋在地上滑，是否能明显感受到地砖接缝处不平
5 |  | 磁砖－色差、瑕疵
6 |  | 磁砖－划伤、裂缝、缺棱掉角
7 |  | 磁砖－镶贴缝隙大小、表面勾缝
8 |  | 踢脚线－安装、接口、缝隙处理、平整度

## 墙&天花
墙/天花补充
序号 | 位置 | 项目
1 |  | 空鼓
2 |  | 裂缝、裂纹、开裂
3 |  | 墙体是否平整
4 |  | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？
5 |  | 墙面是否有水滴、结雾的现象? (冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题)
6 |  | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹
7 |  | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点）
8 |  | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方
9 |  | 居室、客厅有否各种管线外露？

## 门
门补充
序号 | 位置 | 项目
1 |  | 开裂
2 |  | 密封胶条是否完整牢固
3 |  | 门插是否太短
4 |  | 门四边、角是否平整
5 |  | 门开关有无特别噪音
6 |  | 门是否有破损
7 |  | 是否能关严，隔风、隔音的效果如何。
8 |  | 每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活
9 |  | 门与门框的各边之间是否平行
10 |  | 门间隙是否太大？（门和门锁间的缝隙必须小于三毫米）
11 |  | 门边与混凝土接口是否有缝隙？
12 |  | 门表面现象、防护措施，锁具、合页、开关、配件安装情况
13 |  | 门框、扇安装，扇与框的结合情况，密封性能
14
15

## 窗
窗补充
序号 | 位置 | 项目
1 |  | 开裂
2 |  | 密封胶条是否完整牢固
3 |  | 窗户开关是否灵活，是否磕磕碰碰。
4 |  | 窗是否变形
5 |  | 窗边与混凝土是否无缝隙，与墙体是否吻合
6 |  | 锁扣是否正常，能否锁紧，是否灵活
7 |  | 框扇安装、固定情况，配件、防脱落、防撞措施、开启情况、纱窗、溢水口
8 |  | 窗台下是否有水渍（如有可能是窗户漏水）
9 |  | 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方
10 |  | 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处
11 |  | 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕？
12 |  | 隔音效果是否满意？
13 |  | 玻璃－气泡、砂眼、破损、划痕等
14 |  | 玻璃－－中空、钢化、磨砂、平板
15 |  | 玻璃是否完好，是否平整、干净、明亮

## 电气
电气补充
序号 | 位置 | 项目
1 |  | 关闭分闸，检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
2 |  | 插座是否正常通电
3 |  | 有无防护措施
4 |  | 电灯是否都亮
5 |  | 开关是否正常
6 |  | 有线电视线是否通
7 |  | 电话线路是否通
8 |  | 网络线是否通
9 |  | 地脚线接口是否妥当，有无松动
10 |  | 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？
11 |  | 各个开关、插座是否牢固？
12 |  | 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？
13 |  | 保护接地线、漏电保护器